## Matriz de riesgos
[16 empty] | TIPO DE RIESGO | CATEGORÍA 1 | Categoría 2 | Descripción del Riesgo | RESPONSABLE |  | PROBABILIDAD OCURRENCIA |  | CLASIFICACIÓN (Combinación variables) | NIVEL DEL RIESGO | NIVEL DEL | ESTRATEGIA |  | RESPUESTA AL RIESGO | OPINIONES DE RESPUESTA
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6 | Columna7 | Columna8 | Columna9 | Columna10 | Columna11 | Columna12 | Columna13 | Columna14 | Columna15 | OPINIONES DE RESPUESTA | Amenaza | 1. Portafolio | 1.1 Definición del alcance |  | Muy Bajo | 0.05 | Muy alta | 0.9 |  | 0.06 | BAJO | ESCALAR - Amenaza | Asumir
ID. | TIPO DE RIESGO | CATEGORÍA 1 | Categoría nivel 2 | Descripción del Riesgo | IMPACTO |  | PROBABILIDAD OCURRENCIA |  | Valor de riesgo | NIVEL DEL RIESGO |  | ESTRATEGIA | RESPUESTA AL RIESGO | RESPONSABLE |  | Oportunidad | 2. Organizacional | 1.2 Definición de los requisitos |  | Bajo | 0.1 | Alta | 0.7 |  | 0.09 | MODERADO | EVITAR - Amenaza | Reducir
Columna6: Tipo; Columna7: %; Columna8: Frecuencia; Columna9: % | [8 empty] | 3. Rendimiento | 1.3 Estimaciones, supuestos y restricciones |  | Moderado | 0.2 | Media | 0.5 |  | 0.21 | ALTO | TRANSFERIR - Amenaza | Evitar
R01 | Amenaza | 1. Portafolio | 1.1 Definición del alcance | Cambios no controlados en el portafolio institucional de proyectos estratégicos. | Muy Alto | 0.8 | Muy alta | 0.9 | 0.72 | 0.72 | EXTREMO | EVITAR - Amenaza | Elaborar un reglamento donde se defina el procedimiento para la administración del portafolio de proyectos de estratégicos, detallando las normas para la gestión de cambios. El reglamento debe ser aprobado por Corte Plena. | Corte Plena Dirección Jurídica Dirección de Planificación |  |  | 4. Recursos | 1.4 Procesos técnicos |  | Alto | 0.4 | Baja | 0.3 |  | 1 | EXTREMO | MITIGAR - Amenaza | Mitigar
R02 | Amenaza | 1. Portafolio | 1.2 Definición de los requisitos | Incumplimiento oportuno de las metas y proyectos definidos dentro del Portafolio de Proyectos Estratégicos. (el personal debe combinar su tiempo en la ejecución de labores operativas y de proyecto). | Muy Alto | 0.8 | Muy alta | 0.9 | 0.72 | 0.72 | EXTREMO | ACEPTAR - Amenaza | Se debe brindar apoyo y asesoría a los equipos de proyecto, con el fin de que pueda programarse de manera oportuna las labores. De forma que se creen cronogramas de trabajo realizables en línea con la cantidad de recursos disponibles para cada tarea. | Consejo Superior Dirección de Planificación |  |  | 5. Financiero / presupuesto | 1.5 Tecnología |  | Muy Alto | 0.8 | Muy Baja | 0.1 |  |  |  | ACEPTAR - Amenaza | Transferir
R01 | Oportunidad | 2. Organizacional | 2.2 Dirección del programa/portafolio | Cambios importantes en la estructura organizacional del Poder Judicial producto de la delimitación de las funciones de Corte Plena y Consejo Superior. | Alto | 0.4 | Alta | 0.7 | 0.28 | 0.28 | EXTREMO | EXPLOTAR - Oportunidad | Las instancias del ámbito administrativo deben brindar colaboración y apoyo a las acciones y labores ejecutadas, con el fin de poder agilizar el proceso de reformas y reestructuraciones administrativas que se están llevando a cabo a lo interno de la Corte. | Corte Plena Consejo Superior Dirección de Planificación Comité de Planeación Estratégica |  |  | 6. Mercado | 1.6 Interfaces técnicas | [8 empty] | ESCALAR - Oportunidad
R02 | Amenaza | 2. Organizacional | 3.6 Asociaciones y empresas conjuntas | Resistencia al cambio en la aplicación e implementación de nuevas tecnologías, lo que provocaría no alcanzar los resultados y objetivos deseados en los proyectos. | Moderado | 0.2 | Baja | 0.3 | 0.06 | 0.06 | MODERADO | MITIGAR - Amenaza | De manera oportuna se debe coordinar con la Dirección de Gestión Humana los procesos de cambio que se lleva implícito la ejecución de cada uno de los proyectos incluidos dentro del Portafolio de Proyectos Estratégicos | Dirección de Gestión Humana Líderes de Proyecto Dirección de Tecnología de la Información Dirección de Planificación |  |  | 8. Imagen y relaciones públicas. | 2.3 Gestión de las operaciones | [8 empty] | COMPARTIR - Oportunidad
R03 | Amenaza | 2. Organizacional | 4.1 Legislación | Brechas generacionales existentes en la institución, puede generarse temor y resistencia en la ejecución e implementación de algunas iniciativas de proyecto, lo que generaría atrasos en los avances y cumplimiento de las metas del PEI. | Moderado | 0.2 | Alta | 0.7 | 0.14 | 0.14 | ALTO | MITIGAR - Amenaza | Elaborar un plan de gestión del cambio, donde se integre y capacite al personal de mayor edad en el uso y aplicación de las nuevas tecnologías, esto debe ser considerado dentro de cada proyecto nuevo que se implemente | Dirección de Gestión Humana Líderes de Proyecto Dirección de Tecnología de la Información Dirección de Planificación |  |  |  | 2.4 Organización | [8 empty] | MEJORAR - Oportunidad
R04 | Amenaza | 3. Rendimiento | 2.5 Dotación de recursos | Bajo rendimiento en el desempeño de los proyectos, lo que provocaría no lograr el cumplimiento de las metas del PEI en los plazos previstos, debido a que el personal debe ejecutar las labores, tanto ordinarias como de proyectos. | Bajo | 0.1 | Baja | 0.3 | 0.03 | 0.03 | BAJO | MITIGAR - Amenaza | Se debe realizar una labor de seguimiento, medición y mejora de los proyectos en ejecución, tanto de los líderes de proyecto como de la unidad de proyectos, con el fin de tomar las medidas en caso de que se detecten desviaciones en las líneas base de los proyectos. | Consejo Superior Dirección de Planificación Despacho de la Presidencia |  |  |  | 2.5 Dotación de recursos | [8 empty] | ACEPTAR - Oportunidad
R05 | Amenaza | 4. Recursos | 4.4 Ambiental/clima | Recortes financieros que afecten las partidas relacionadas con el recurso humano, lo que generaría limitaciones en la ejecución de las tareas relacionadas con los proyectos. | Alto | 0.4 | Media | 0.5 | 0.2 | 0.2 | ALTO | MITIGAR - Amenaza | Para mitigar el impacto de las limitaciones de recurso humano, se tiene estimado que las actividades de proyectos puedan ser absorbidas por el personal ordinario de la institución. Esto debe ser reflejado en los cronogramas de proyecto y en los Planes Anuales Operativos | Equipos de proyecto |  |  |  | 2.6 Comunicación
R06 | Amenaza | 5. Financiero / presupuesto | 4.4 Ambiental/clima | Limitaciones presupuestarias en los próximos años, lo cual puede ocasionar la falta de recursos para la ejecución de los proyectos estratégicos, debido a la situación fiscal que atraviesa el país. | Alto | 0.4 | Alta | 0.7 | 0.28 | 0.28 | EXTREMO | ACEPTAR - Amenaza | Se debe iniciar a trabajar por medio de presupuesto plurianuales, de forma que se puedan hacer las debidas proyecciones de necesidades, para aquellos proyectos que se prevén tengan una duración mayor a un año. | Dirección Ejecutiva Dirección de Planificación Dirección de Gestión Humana |  |  |  | 3.1 Términos y condiciones contractuales
R07 | Amenaza | 6. Mercado | 2.3 Gestión de las operaciones | Incremento en la criminalidad, puede suceder que la capacidad instalada actual de la institución sea insuficiente, lo que provocaría la necesidad de un incremento de recursos para afrontar la situación | Muy Alto | 0.8 | Alta | 0.7 | 0.56 | 0.56 | EXTREMO | TRANSFERIR - Amenaza | Se debe trasladar poner en conocimiento de las ncesidades institucionales a la Asamblea Legislativa, de forma que se tomen acciones para la atención preventiva de la criminalidad a nivel nacional. | Corte Plena Despacho de Presidencia Dirección de Planificación |  |  |  | 3.2 Contratación interna
R08 | Amenaza | 7. Regulatorio | 2.4 Organización | Aprobación de nuevas leyes y reformas de ley, puede requerirse recursos presupuestarios adicionales, los cuales debido a las limitaciones presupuestarias existentes pueden ser limitados y deba hacerse frente a estas necesidades con el recurso ordinario. | Alto | 0.4 | Alta | 0.7 | 0.28 | 0.28 | EXTREMO | TRANSFERIR - Amenaza | Se debe comunicar de las necesidades institucionales a la Asamblea Legislativa, de manera que debe prever los recursos necesarios en caso de aprobación de Leyes | Corte Plena Consejo Superior Despacho de Presidencia Dirección de Planificación |  |  |  | 3.3 Proveedores y vendedores
R09 | Amenaza | 7. Regulatorio | 3.6 Asociaciones y empresas conjuntas | Aprobación de nuevas leyes y reformas de ley por parte de la Asamblea Legislativa, deba incluirse nuevos proyectos no contemplados en el PEI, lo que provocaría realizar variaciones a la programación definida. | Alto | 0.4 | Alta | 0.7 | 0.28 | 0.28 | EXTREMO | ACEPTAR - Amenaza | Para los procesos de formulación presupuestaria, se deberá de manera oportuna contemplar los requerimientos de implementación de cada reforma de Ley. Cada Proyecto de Reforma de Ley debe ir acompañado de un análisis de impacto económico, con el fin de que sea utilizado como insumo para determinar la viabilidad de aprobación de las reformas de Ley. | Dirección Jurídica Dirección de Planificación Consejo Superior Despacho de la Presidencia Comité de Planeación Estratégica |  |  |  | 3.4 Subcontratos
R10 | Amenaza | 8. Imagen y relaciones públicas. | 2.6 Comunicación | No brindar información oportuna a la opinión pública sobre el Poder Judicial, que afecte su imagen. | Moderado | 0.2 | Baja | 0.3 | 0.06 | 0.06 | MODERADO | EVITAR - Amenaza | Se debe aprobar e implementar el plan de acción de la Política Integral de Comunicación Institucional, de forma que se mantenga informada correctamente a la ciudadanía, así como a los medios de comunicación. | Departamento de Prensa y Comunicación Despacho de la Presidencia |  |  |  | 4.6 Normativo
R11 | Amenaza | 2. Organizacional |  | Atraso en la programación y aprobación del Plan Estratégico Institucional 2025-2030, que afecte los procesos de PAO, SEVRI, Proyectos, Presupuestos programados a partir del 2025. | Moderado | 0.2 | Baja | 0.3 |  |  | BAJO | EVITAR - Amenaza | Realizar los ajustes necesarios en el cronograma del proyecto “Elaboración del Plan Estratégico Institucional 2025-2030”, que permita presentar oportunamente el informe final para aprobación de la Corte Plena. | Direción de Planificación
CATEGORÍAS DE RIESGO
|  |  |  | Etiquetas de fila | Cuenta de Columna3
|  |  |  | 2. Organizacional | 4
|  |  |  | 3. Rendimiento | 1
|  |  |  | 4. Recursos | 1
|  |  |  | 5. Financiero / presupuesto | 1
|  |  |  | 6. Mercado | 1
|  |  |  | 7. Regulatorio | 2
|  |  |  | 8. Imagen y relaciones públicas. | 1
|  |  |  | Total general | 11
NIVEL DE RIESGO
|  | Nivel |  | Cantidad de riesgos identificados
|  | EXTREMO |  | 2 | 18.18%
|  | ALTO |  | 1 | 9.091%
|  | MODERADO |  | 5 | 45.45%
|  | BAJO |  | 3 | 27.27%
|  | Total general |  | 11

## Hoja1
ID. | TIPO DE RIESGO | CATEGORÍA 1 | Categoría nivel 2 | Descripción del Riesgo | IMPACTO |  | PROBABILIDAD OCURRENCIA |  |  | CLASIFICACIÓN (Combinación variables) | NIVEL DEL RIESGO |  | ESTRATEGIA | RESPUESTA AL RIESGO | RESPONSABLE | OPINIONES DE RESPUESTA
[5 empty] | Tipo | % | Frecuencia | % | % |  | Valor | Evaluación | AMENAZA
R01 | Oportunidad | Económicos |  | Debido a la <causa> puede ocurrir el <riesgo>, lo que provocaría el <impacto> en el proyecto | Moderado |  | Muy Frecuente |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Reducir | [5 empty] | AMENAZAS | [7 empty] | OPORTUNIDADES
R02
R03 |  | Ambientes |  | Debido a las quejas de la comunidad ante la municipalidad, lo que provocaría atrasos en el proyecto | Mínimo |  | Poco Frecuente |  | 0.3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | Probabilidad | Muy alta | 0.9 | 0.045 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 0.36 | 0.18 | 0.09 | 0.045 | 0.9 | Muy alta | Probabilidad
R04 |  |  |  | Debido a bloqueos o manifestaciones de la comunidad por oposición al proyecto, lo que provocaría un daño de la imagen del proyecto ante los medios de comunicación | Critico |  | Poco Frecuente |  | 0.3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | Alta | 0.7 | 0.035 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.56 | 0.56 | 0.28 | 0.14 | 0.07 | 0.035 | 0.7 | Alta
R05 |  |  |  | Debido a una ejecución de las normas de seguridad, se podría provocar algún accidente con el tránsito de las personas o peatones | Critico |  | Muy Frecuente |  | 0.3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | Media | 0.5 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.025 | 0.5 | Media
R06 |  | Técnico |  | Debido a las estimaciones realizadas en cuanto a requerimientos tecnologicos, podria tenerse faltantes en los recursos proyectados para el proyecto | Moderado |  | Poco Frecuente |  | 0.3 |  | #VALUE! | BAJO | [7 empty] | Baja | 0.3 | 0.015 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.24 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.015 | 0.3 | Baja
R07 |  | Gestión |  | Debido a la poca capacitación en el tema de administración de proyecto, podrian presentarse problemas en la gestión y dirección del proyecto por parte del director | Moderado |  | Poco Frecuente |  | 0.3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | Muy Baja | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.1 | Muy Baja
R08 |  | Comercial |  | Debido a la duración de los procesos de contratación administrativa, podría provocarse retrasos en la implementación del proyecto | Serio |  | Frecuente |  | 0.3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.05
R09 |  | Externo |  | Debido a las medidas de contención del gasto aplicadas por el MH, podría provocarse la no aprobación de todos los recursos requeridos para la implementación del proyecto | Critico |  | Altamente Frecuente |  | 0.3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | Muy Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Muy alta | Alta | Media | Baja | Muy Baja
R10 |  |  |  | Si <riesgo> entonces <consecuencia> |  |  | Poco Frecuente |  | 0.3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | Impacto Negativo |  |  |  |  | Impacto Positivo
[10 empty] | #VALUE! | [12 empty] | BAJO |  |  | MODERADO |  |  | ALTO |  |  | EXTREMO
| Técnico |  |  | Debido a las estimaciones realizadas en cuanto a requerimientos tecnologicos, podria tenerse faltantes en los recursos proyectados para el proyecto
| Gestión |  |  | Debido a la poca capacitación en el tema de administración de proyecto, podrian presentarse problemas en la gestión y dirección del proyecto por parte del director | [12 empty] | TIPO DE RIESGO | CATEGORÍA | Descripción del Riesgo | RESPONSABLE | IMPACTO |  | PROBABILIDAD OCURRENCIA |  | CLASIFICACIÓN (Combinación variables) | NIVEL DEL RIESGO | NIVEL DEL | ESTRATEGIA |  | RESPUESTA AL RIESGO | OPINIONES DE RESPUESTA
| Comercial |  |  | Debido a la duración de los procesos de contratación administrativa, podría provocarse retrasos en la implementación del proyecto | [12 empty] | Amenaza | Económicos |  |  | Muy Bajo | 0.05 | Muy alta | 0.9 |  | 0.19 | BAJO | Explotar | Asumir
| Externo |  |  | Debido a las medidas de contención del gasto aplicadas por el MH, podría provocarse la no aprobación de todos los recursos requeridos para la implementación del proyecto | [12 empty] | Oportunidad | Políticos |  |  | Bajo | 0.1 | Alta | 0.7 |  | 0.38 | MODERADO | Mejorar | Reducir
[18 empty] | Comercial |  |  | Moderado | 0.2 | Media | 0.5 |  | 0.57 | ALTO | Compartir | Evitar
[18 empty] | Equipo de Trabajo |  |  | Alto | 0.4 | Baja | 0.3 |  | 0.1 | EXTREMO | Aceptar | Mitigar
[18 empty] | Tecnología |  |  | Muy Alto | 0.8 | Muy Baja | 0.1 |  |  |  |  | Transferir
|  |  |  | Financiamiento | [13 empty] | Ambientes
Riesgos laborales
comunidad
recurso humano
proveedores
clientes
Pérdida de valor paisajístic
Debido al cumplimiento del PAR puede ocurrir la resistencia de las familias a trasladarse de ubicación, lo que provocaría retrasos en el proyecto
| Externo | Ambiental |  | Debido a cambios en el plan de construcciones puede ocurrir cambios en el PAR, lo que provocaría resistencia de las familias al reubicarse
Debido al uso de la carreta que atraviersa el PNH puede ocurrir un daño ambiental,
Debido al uso de la carreta que atraviersa el PNH para la ejecución del proyecto, puede ocurrir un daño ambiental, lo que provocaría un problema con entes internaciones
|  | Financiero |  | Debido al uso de la carreta que atraviersa el PNH para la ejecución del proyecto, puede ocurrir un daño ambiental, lo que provocaría cese de las fuentes de financiamiento
Oportunidad |  |  |  | Debido a la explotación de metales preciosos por medio de la construcción de la mina, puede ocurrir un desarrollo de la zona, lo que provocaría un incremento en el nivel de vida de la zona y mejora de las relaciones externas
Oportunidad
Oportunidad |  |  |  | marco jurídico favorable e incentivos tributarios para la inversión privada en este sector, fueron los factores claves de este proceso
Oportunidad |  |  |  | la minería aportó casi la mitad de las exportaciones peruanas durante dicho periodo.
la minería estaba asociada a viejas prácticas que generaron no sólo un significativo deterioro del medio ambiente, sino también considerables alteraciones de las relaciones sociales tanto al interior de las comunidades así como entre comunidades cercanas
"la minería estaba asociada a viejas prácticas que generaron no sólo un significativo deterioro del medio ambiente, sino también considerables alteraciones de las relaciones sociales tanto al interior de las comunidades así como entre comunidades cercanas"
Debido al compromiso adquirido en el PGA, se debe cumplir con altos estándares internacionales en materia social y ambiental que no hacía mucho habían sido establecidos por el Banco Mundial.6,lo que ocasionaría el cese de financiamiento por parte de los patrocinadores
Debido a las evualicones de impacto realizadas por los patrocinadores, se debe
Debido al alto tránsito de caminos que transportan los concentrados minerales, puede ocurrir datos a las vías y dalos al amviwnte
Debido a que se deben reubicar a las familias, puede ocurrir que no se de el acompañamiento necesario lo que genere una alteración en el modo de vida tradicional de las familias
Oportunidad |  |  |  | Plan de Desarrollo Comunitario fueron iniciativas voluntarias de la empresa con el fin de fomentar un ambiente de confianza con las poblaciones locales. |  |  | Explotar
Debido a la no incorporación de otros actores en la elaboración del EIA, puede ocurrir oposición por parte de interesados como las propias autoridades del PNH, la UNESCO, y The Mountain Institute (TMI), lo que ocasionaría problemas en el desarrollo del proyecto
Debido a la necesidad de acceder a los incentivos monetarios para los contratistas, puede ocurrir apuro en la conclusión de trabajos, lo que provocaría trabajos de mala calidad
Debido a que alguno de los inversionistas no cuenta con los recursos, pueden generarse cambios organizaciones en el consorcio, lo que provocaría cambios en los altos mandos del consorcio.
Debido a retrasos en la aprobación del financiamiento, puede provocarse la reducción del presupuesto para la ejecución del Plan de Desarrollo Comunitario incorporado en el EIA, lo que provocaría problemas con las comunidades.
Debido a las condiciones de la población de la zona (analfabetismo, extrema pobreza), puede ocasionar carencias en la contratación de mano de obra, lo cual generaría retrasos y descontento social
Debido a la compleja vinculación con la tierra de las familias de la zona, puede ocasionar la resistencia a la movilización, lo cual generaría el no cumplimiento del plan PAR en el período previsto.
Debido a que la construcción de minas no requerían personal calificado, puede ser una fuente generado de empleo, lo que generaría aceptacion del proyecto en la zona
Debido a que la construcción esta siendo realizada por contratistas, lo cuales tienen sus propios empleados y sus propios programas de reclutamiento; puede imposibilidar la contratación de personal de la zona generando resistencia y descontento en la comunidad